## F1
交互、视觉、前端设计
上周完成情况
序号 | 子模块 | 设计任务 | 任务描述 | 当前进展 | 特殊情况说明 | 项目开始时间 | 计划上线时间 | 运营目标 | 优先级 | 宽连设计人员 | 移动方负责人
1 | 快讯 | 5.0头部区域设计优化 |  | 已完成 |  | 2015.10.08 |  |  | 高 | 黄金玉（交互、视觉） | 艾娇
2 | 导航 | 导航购物频道广告图设计 | 16张 | 已完成 |  | 2015.10.12 |  |  | 高
3 | 快讯 | 参与冲浪拟人化形象设计 |  | 已完成 |  | 2015.10.12 |  |  | 高
4 | 导航 | 导航LOGO免流量版设计 |  | 已完成 |  | 2015.10.14 |  |  | 高
5 |  | 导航美女频道分享页面设计 |  | 已完成 |  | 2015.10.13 |  |  | 高
9 | 快讯 | 冲浪拟人化形象设计 |  | 已完成 |  | 2015.10.12 |  |  | 高 | 汤玮（视觉） | 艾娇
10 | 导航 | 导航热门图标切片替换 |  | 已完成 |  | 2015.10.13 |  |  | 高
11 | 资讯 | and-free新样式设计 |  | 已完成 |  | 2015.10.12 |  |  | 高 |  | 何娟
12 | 导航 | 触版首页bug优化 | 协助开发修改 | 已完成 |  | 2015.10.08 |  |  | 高 | 卞菲（前端） | 艾娇
13 |  | 二级页面天气图标替换 | 替换53个图标，并对所有含有天气图标页面的样式一个个进行检查，防止样式冲突问题 | 进行中 |  | 2015.10.12 |  |  | 高
14 |  | 首页图片替换 | 5张图片替换，并调整样式 | 已完成 |  | 2015.10.12 |  |  | 高
15 |  | 个人中心优化 | bug修改，样式修改 | 已完成 |  | 2015.10.08 |  |  | 高
16 | 数据 | 数据后台系统 | 协助开发调整页面 | 已完成 |  | 2015.9.23 |  |  | 高
17 | 导航 | 首页字体、间距调整。 | 修改完成，但具体上线和换肤一起上暂时先不做上线处理 | 已完成 |  | 2015.9.23 |  |  | 低 | 熊钧（前端） | 艾娇
18 |  | 制定页面换肤计划 | 方案已定。具体实施还没有正式开始 | 已完成 |  | 2015.9.28 |  |  | 高
19 |  | 意见反馈页修改 |  | 已完成 |  | 2015.10.08 |  |  | 高
20 |  | 美女频道分享效果 |  | 进行中 |  | 2015.10.12 |  |  | 高
21 | 快讯 | 快讯图文增加点击出幻灯片效果。 |  | 进行中 |  | 2015.10.12 |  |  | 中 |  | 王洪良
22 |  | 快讯图文幻灯片实现自适应宽度，来实现不同图片尺寸及横竖屏观看页面。 |  | 进行中 |  | 2015.10.12 |  |  | 中
23
下周工作计划
序号 | 子模块 | 设计任务 | 任务描述 | 当前进展 | 特殊情况说明 | 项目开始时间 | 计划上线时间 | 运营目标 | 优先级 | 宽连设计人员 | 移动方负责人
1 | 快讯 | 引导页设计修改 |  | 未开始 | [5 empty] | 黄金玉
2 | 快讯 | 冲浪拟人形象应用 |  | 进行中 | [5 empty] | 汤玮（视觉）
3 | 导航 | 导航二级页面分类图标设计优化 |  | 未开始
4 | 资讯 | and-free新样式切片 |  | 进行中
5 | 数据 | 数据后台系统 | 20151008已上线试运行，后期还需继续优化 | 未开始 | [5 empty] | 卞菲（前端）
6 | 导航 | 前端样式标准化
5 | 导航 | 美女频道分享效果 |  | 进行中 | [5 empty] | 熊钧（前端） | 艾娇
5 | 快讯 | 快讯图文增加点击出幻灯片效果。 | 这二个效果现在我边正在开发，但快讯因客户端原因暂时不急上线。 | 进行中 | [6 empty] | 王洪良
5 |  | 快讯图文幻灯片实现自适应宽度，来实现不同图片尺寸及横竖屏观看页面。 |  | 进行中
Note on B3: 区分子模块，比如重定向前端、导航后台管理、导航数据统计
Note on E3: 描述处理的里程碑节点，并简要介绍本周的工作情况
Note on F3: 项目延期，或需要某项关键资源，或需要决策某个事项，或需要XX单位配合等等
Note on I3: 从价值、规模、满意度、效率等角度评价
Note on J3: 高、中、低
Note on K3: 含产品、技术、测试等主要人员
Note on B25: 区分子模块，比如重定向前端、导航后台管理、导航数据统计
Note on E25: 描述处理的里程碑节点，并简要介绍本周的工作情况
Note on F25: 项目延期，或需要某项关键资源，或需要决策某个事项，或需要XX单位配合等等
Note on I25: 从价值、规模、满意度、效率等角度评价
Note on J25: 高、中、低
Note on K25: 含产品、技术、测试等主要人员